## protocol ii
Protocol 5eii (w-z)
|  |  | ii(w) | ii(x) | ii(y) | ii(z)
Project Code | Description | 2017 Projected Additions | Completion Date | % Completion at May 1, 2017 | Estimated Total Project Cost | Cost paid to PNM by Trans Customer or Generator
65009014 | 65009014 - Second 345/115 KV Transformer at Yah-Ta-Hey | 12380603.7139 | 2017-10-01 | 85% | 19092362
65009117 | 65009117 - Clines Corners | 10775815.4075 | 2017-06-01 | 98% | 11322601
65009013 | 65009013 - Richmond Switching Station | 9548649.936 | 2017-07-01 | 90% | 12600000
64807414 | 64807414 - ROW Clearing Project-LiDAR | 5663262.486 | 2017-12-01 | 72% | 13108028
65007817 | 65007817 - FW WW Structure Replacement | 4574574.1733 | 2018 | 5% | 7027981
65008216 | 65008216 - LOW Station Implementation | 3626380.7646 | 2019 | 25% | 8669383
65008315 | 65008315-Storm Funding Project Co02 | 3601090.2609 | N/A - Blanket Project |  | 0
65007718 | 65007718 - System Wide Relay Upgrades | 3030494.8814 | 2018 | 0% | 4441134
64807113 | 64807113 - 345kV Wood Structure Replacement | 2574141.4778 | 2018 | 85% | 6530295
22007514 | 22007514 - Alamogordo Replacement Capacitor Installation | 2413274.314 | 2017-04-01 | 100% | 2400000
64808316 | 64808316 - West Mesa 115kV Station Repairs | 2235437.8158 | 2017-06-01 | 100% | 4500000
65007710 | 65007710 - Station Equip Replacement IA | 2140166.7399 | 2021 | 2% | 4383735
64807015 | 64807015 - NERC Relay Replacement | 2001964.3027 | 2017-12-01 | 65% | 4428636
64807513 | 64807513 - Transmission Breaker Replacement | 1964716.7193 | 2020 | 82% | 8248905
65008317 | 65008317 - West Mesa Breaker and Transformer | 1926114.8814 | 2017-08-01 | 0% | 2551513
64807516 | 64807516 - Asset Health Monitoring Program | 1360012.8367 | 2017-06-01 | 0% | 1360013
65028015 | 65028015 - Land Management System | 1054080.4405 | 2017-10-01 | 60% | 1789749
65009214 | 65009214 - Sandia 345/115kV Spare Transformer | 1041385.7211 | 2019 | 20% | 10500000
None of the projects shown are paid by others